## Aufgaben
Info	Nr.	Aktivität	Start	Dauer	Ende	Fortschritt	Erledigt	Rest	Vorgänger
Ö	100	Wohnungssuche	1.03.05	183	31.08.05	20%	36.6	146.4
ü	200	Wohnung DD kündigen	25.05.05	3	28.05.05	100%	3	0
ü	300	Dauerauftrag kündigen		3	2.01.00	100%	3	0	200
	400	Neuer Mietvertrag	31.08.05	7	7.09.05		0	7	100
	500	Umzug organisieren	7.09.05	14	21.09.05		0	14	400 200
	600	Neue Adresse versenden	21.09.05	5	26.09.05		0	5	400 500
	650	Nachsendeauftrag Post	21.09.05	7	28.09.05		0	7	400 500
	700	Umzug	21.09.05	5	26.09.05		0	5	400 500
	800	Einwohnermeldeamt	7.09.05	1	8.09.05		0	1	400
	900	Wohnung einräumen	26.09.05	5	1.10.05		0	5	700
	1000	Auto ummelden	21.09.05	2	23.09.05		0	2	800 500
	1100	Bankkonto eröffnen	7.09.05	5	12.09.05		0	5	400
	1200	Bankkonto umziehen	26.09.05	3	29.09.05		0	3	700 1100
	9999	Umzug beendet	1.10.05	1	2.10.05		0	1	900 1000 1200

## Graph
Umzug DD nach M